ООО "ИнТехПроект"
A4.2.4 Пуско-наладочные работы
Регламент процедуры
Версия 1.1
Статус процедуры: В работе
УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.) 

«____»  ____________________ 
200__г.

Перечень изменений

	№
	Версия
	Статус
	Дата изменения статуса
	Изменения

	1. 
	1.1
	В работе
	06.08.2008
	


Содержание

51.
Общие положения


51.1.
Содержание деятельности


51.2.
Цели процедуры


51.3.
Начало выполнения процедуры


51.4.
Результат процедуры


51.5.
Требования к срокам выполнения процедуры


51.6.
Владелец процедуры


51.7.
Исполнители процедуры


51.8.
Документация


61.9.
Входы процедуры


61.10.
Выходы процедуры


82.
Диаграмма процедуры


93.
Описание действий процедуры


164.
Показатели



 

Термины и сокращения

	{Граница}
	–
	внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.

	{Туннель}
	–
	поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.

	Бизнес-процесс


	–
	последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

	Владелец процесса
	–
	должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

	Входы бизнес-процесса
	–
	ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

	Выходы бизнес-процесса
	–
	объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

	Исполнитель процесса 
	–
	подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.

	Организационная структура управления 
	–
	совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).

	Подпроцесс
	–
	бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

	Процедура 
	–
	бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).


1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» процесса «A4.2 Реализация проекта» и разработан в целях:

· Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры.

· Установления ответственности за результат процедуры.

· Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процедуре «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» является осуществление пуско-наладочных работ с заданным качеством в соответствии с установленными сроками.

1.2. Цели процедуры

Выполнение процедуры «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» направлено на достижение следующих целей компании:

	· Своевременное выполнение пуско-наладочных работ


1.3. Начало выполнения процедуры

Началом выполнения процедуры является окончание монтажа системы и получение исполнительной документации.

1.4. Результат процедуры
Основным результатом процедуры является работоспособная смонтированная система.

1.5. Требования к срокам выполнения процедуры

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.
1.6. Владелец процедуры
Владельцем процедуры является:

	№
	Должность
	Подразделение
	Предмет деятельности

	1.
	Руководитель проекта
	Производственный отдел
	


1.7. Исполнители процедуры
Основными исполнителями процедуры являются:

	№
	Организационная единица
	Подразделение
	Предмет деятельности

	1.
	Ведущий инженер
	Производственный отдел
	Проектная документация

	2.
	Мастер
	Производственный отдел
	Монтажные работы

	3.
	Руководитель проекта
	Производственный отдел
	Управление проектом


1.8. Документация

Выполнение процедуры «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

	· Задания на выполнение работ


1.9. Входы процедуры

	№
	Вход
	Объекты
	Поставщик

	
	
	
	Процесс
	Функция/
Объект внешней среды
	Исполнитель

	1.
	Задания на выполнение работ
	Задания на выполнение работ
	A4.1 Планирование проектов
	A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ
	Руководитель проекта

	2.
	Исполнительная документация 
	Исполнительная документация
	A4.2.3 Формирование исполнительной документации
	A4.2.3.9 Получение исполнительной документации и акта выполненных работ
	Руководитель проекта

	3.
	Работоспособный инструмент
	Инструмент
	A5 Воспроизводство инструмента
	A5.5 Выдача инструмента
	Менеджер по инструменту

	4.
	Смонтированная система 
	Система
	A4.2.2.3 Выполнение строительно-монтажных работ
	A4.2.2.3.24 Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта
	Руководитель проекта


1.10. Выходы процедуры

	№
	Выход
	Объекты
	Потребитель

	
	
	
	Процесс
	Функция/
Объект внешней среды
	Исполнитель

	1.
	Документация по пуско-наладочным работам
	Акт выполненных работ по пуско-наладке

Отчет о пуско-наладочных работах
	A4.3.3 Закрытие проекта
	A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр
	Руководитель проекта

	2.
	Инструмент к обслуживанию
	Инструмент
	A5 Воспроизводство инструмента
	A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ
	Инженерно-технический отдел

	3.
	Инструмент к поверке
	Инструмент
	A5 Воспроизводство инструмента
	A5.3 Поверка и калибровка инструмента
	Менеджер по инструменту

	4.
	Отчет об исполнении бюджета 
	Отчет об исполнении бюджета
	A4.3.3 Закрытие проекта
	A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр
	Руководитель проекта

	5.
	Первичная отчетность – пуско-наладочные работы
	Акт выполненных работ по пуско-наладке

Отчет о пуско-наладочных работах

Счет-фактура
	A7 Финансирование деятельности и расчеты 
	A7.6 Подготовка отчетности
	Бухгалтерия

	6.
	Работоспособная система 
	Система
	A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию
	A4.3.1.3 Формирование приемочной комиссии и акта ввода в эксплуатацию
	Руководитель проекта


2. Диаграмма процедуры
	[image: image1.wmf]A

4

.

2

.

4 

Пуско

-

наладочные работы

Мастер

Заместитель директора 

по производству

Руководитель 

проекта

Заказчик

Задания на 

выполнение 

работ

Работоспособный инструмент

Исполнительная 

документация 

Смонтированная 

система 

Инструмент к 

обслуживанию

Инструмент 

к поверке

Система смонтирована и получена 

исполнительная документация

Исполнительная документация

, 

Отчет о пуско

-

наладочных работах

Акт выполненных работ по 

пуско

-

наладке и счет

-

фактура

Акт выполненных работ по 

пуско

-

наладке и счет

-

фактура

Акт выполненных работ по пуско

-

наладке заказчиком не утвержден

Документация по пуско

-

наладочным работам

Акт выполненных работ по пуско

-

наладке и счет

-

фактура утверждены 

зам

. 

директора по производству

Акт выполненных 

работ по пуско

-

наладке  и счет

-

фактура не 

утверждены зам

. 

директора по 

производству

Акт выполненных работ по пуско

-

наладке заказчиком не утвержден

Первичная отчетность 

–

 пуско

-

наладочные работы

Исполнительная документация 

Система запущена и находится в 

работоспособном состоянии

Работоспособная 

система 

Отчет об исполнении бюджета 

Отчет о пуско

-

наладочных работах

Утверждение акта 

выполненных работ

Формирование акта 

выполненных работ и 

счета

-

фактуры

. 

Внесение отчета в папку 

проекта

Передача акта 

выполненных работ и 

счета

-

фактуры заказчику

Выполнение пуско

-

наладочных работ

Формирование отчета о 

выполненных пуско

-

наладочных работах

Получение акта 

выполненных работ

.

Внесение его в папку 

проекта

A

4

.

3

.

3

Утверждение акта 

выполненных работ и 

счета

-

фактуры




3. Описание действий процедуры

«A4.2.4.1 Выполнение пуско-наладочных работ»

Требования к срокам: В соответствии с заданием.
Исполнители и участвующие

	№
	Тип участия
	Организационная единица
	Подразделение
	Предмет деятельности

	1.
	выполняет
	Мастер
	Производственный отдел
	


Входы 

	№
	Вход
	Объекты
	Процесс-поставщик
	Исполнитель

	1.
	Задания на выполнение работ
	Задания на выполнение работ
	A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ
	Руководитель проекта

	2.
	Исполнительная документация 
	Исполнительная документация
	A4.2.3.9 Получение исполнительной документации и акта выполненных работ
	Руководитель проекта

	3.
	Работоспособный инструмент
	Инструмент
	A5.5 Выдача инструмента
	Менеджер по инструменту

	4.
	Смонтированная система 
	Система
	A4.2.2.3.24 Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта
	Руководитель проекта


Выходы

	№
	Выход
	Объекты
	Процесс-потребитель
	Исполнитель

	1.
	Инструмент к обслуживанию
	Инструмент
	A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ
	Инженерно-технический отдел

	2.
	Инструмент к поверке
	Инструмент
	A5.3 Поверка и калибровка инструмента
	Менеджер по инструменту

	3.
	Исполнительная документация 
	Исполнительная документация
	A4.2.4.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах
	Мастер


Следующее действие

	№
	Действие
	Условие перехода

	1.
	A4.2.4.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах
	


 «A4.2.4.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах»

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
Исполнители и участвующие

	№
	Тип участия
	Организационная единица
	Подразделение
	Предмет деятельности

	1.
	выполняет
	Мастер
	Производственный отдел
	


Входы 

	№
	Вход
	Объекты
	Процесс-поставщик
	Исполнитель

	1.
	Исполнительная документация 
	Исполнительная документация
	A4.2.4.1 Выполнение пуско-наладочных работ
	Мастер


Выходы

	№
	Выход
	Объекты
	Процесс-потребитель
	Исполнитель

	1.
	Исполнительная документация, Отчет о пуско-наладочных работах
	Исполнительная документация

Отчет о пуско-наладочных работах
	A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта
	Руководитель проекта


Следующее действие

	№
	Действие
	Условие перехода

	1.
	A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта
	


 «A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта»

Требования к срокам: В течение одного дня с момента выполнения работ.
Исполнители и участвующие

	№
	Тип участия
	Организационная единица
	Подразделение
	Предмет деятельности

	1.
	выполняет
	Руководитель проекта
	Производственный отдел
	


Входы 

	№
	Вход
	Объекты
	Процесс-поставщик
	Исполнитель

	1.
	Акт выполненных работ по пуско-наладке заказчиком не утвержден
	Акт выполненных работ по пуско-наладке

Счет-фактура
	A4.2.4.6 Утверждение акта выполненных работ
	Заказчик

	2.
	Акт выполненных работ по пуско-наладке и счет-фактура не утверждены зам. директора по производству
	Акт выполненных работ по пуско-наладке

Счет-фактура
	A4.2.4.4 Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры
	Заместитель директора по производству

	3.
	Исполнительная документация, Отчет о пуско-наладочных работах
	Исполнительная документация

Отчет о пуско-наладочных работах
	A4.2.4.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах
	Мастер


Выходы

	№
	Выход
	Объекты
	Процесс-потребитель
	Исполнитель

	1.
	Акт выполненных работ по пуско-наладке и счет-фактура
	Акт выполненных работ по пуско-наладке

Счет-фактура
	A4.2.4.4 Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры
	Заместитель директора по производству

	2.
	Отчет о пуско-наладочных работах
	Отчет о пуско-наладочных работах
	A4.2.4.7 Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта
	Руководитель проекта


Следующее действие

	№
	Действие
	Условие перехода

	1.
	A4.2.4.4 Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры
	


 «A4.2.4.4 Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры»

Требования к срокам: Не более 2 дней.
Исполнители и участвующие

	№
	Тип участия
	Организационная единица
	Подразделение
	Предмет деятельности

	1.
	выполняет
	Заместитель директора по производству
	ИнТехПроект
	


Входы 

	№
	Вход
	Объекты
	Процесс-поставщик
	Исполнитель

	1.
	Акт выполненных работ по пуско-наладке и счет-фактура
	Акт выполненных работ по пуско-наладке

Счет-фактура
	A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта
	Руководитель проекта


Выходы

	№
	Выход
	Объекты
	Процесс-потребитель
	Исполнитель

	1.
	Акт выполненных работ по пуско-наладке и счет-фактура не утверждены зам. директора по производству
	Акт выполненных работ по пуско-наладке

Счет-фактура
	A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта
	Руководитель проекта

	2.
	Акт выполненных работ по пуско-наладке и счет-фактура утверждены зам. директора по производству
	Акт выполненных работ по пуско-наладке

Счет-фактура
	A4.2.4.5 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику
	Руководитель проекта


Следующее действие

	№
	Действие
	Условие перехода

	1.
	A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта
	Акт выполненных работ по пуско-наладке и счет-фактура не утверждены зам. директора по производству

	2.
	A4.2.4.5 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику
	Акт выполненных работ по пуско-наладке и счет-фактура утверждены зам. директора по производству


 «A4.2.4.5 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику»

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня с момента утверждения зам. директора по производству.
Исполнители и участвующие

	№
	Тип участия
	Организационная единица
	Подразделение
	Предмет деятельности

	1.
	выполняет
	Руководитель проекта
	Производственный отдел
	


Входы 

	№
	Вход
	Объекты
	Процесс-поставщик
	Исполнитель

	1.
	Акт выполненных работ по пуско-наладке и счет-фактура утверждены зам. директора по производству
	Акт выполненных работ по пуско-наладке

Счет-фактура
	A4.2.4.4 Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры
	Заместитель директора по производству


Выходы

	№
	Выход
	Объекты
	Процесс-потребитель
	Исполнитель

	1.
	Акт выполненных работ по пуско-наладке и счет-фактура
	Акт выполненных работ по пуско-наладке

Счет-фактура
	A4.2.4.6 Утверждение акта выполненных работ
	Заказчик


Следующее действие

	№
	Действие
	Условие перехода

	1.
	A4.2.4.6 Утверждение акта выполненных работ
	


 «A4.2.4.6 Утверждение акта выполненных работ»

Требования к срокам: Не регламентируются.
Исполнители и участвующие

	№
	Тип участия
	Организационная единица
	Подразделение
	Предмет деятельности

	1.
	выполняет
	Заказчик
	
	


Входы 

	№
	Вход
	Объекты
	Процесс-поставщик
	Исполнитель

	1.
	Акт выполненных работ по пуско-наладке и счет-фактура
	Акт выполненных работ по пуско-наладке

Счет-фактура
	A4.2.4.5 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику
	Руководитель проекта


Выходы

	№
	Выход
	Объекты
	Процесс-потребитель
	Исполнитель

	1.
	Акт выполненных работ по пуско-наладке заказчиком не утвержден
	Акт выполненных работ по пуско-наладке

Счет-фактура
	A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта
	Руководитель проекта

	
	
	
	A4.2.4.7 Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта
	Руководитель проекта


Следующее действие

	№
	Действие
	Условие перехода

	1.
	A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта
	Акт выполненных работ по пуско-наладке заказчиком не утвержден

	2.
	A4.2.4.7 Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта
	Акт выполненных работ по пуско-наладке заказчиком не утвержден


 «A4.2.4.7 Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта»

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
Исполнители и участвующие
	№
	Тип участия
	Организационная единица
	Подразделение
	Предмет деятельности

	1.
	выполняет
	Руководитель проекта
	Производственный отдел
	


Входы 

	№
	Вход
	Объекты
	Процесс-поставщик
	Исполнитель

	1.
	Акт выполненных работ по пуско-наладке заказчиком не утвержден
	Акт выполненных работ по пуско-наладке

Счет-фактура
	A4.2.4.6 Утверждение акта выполненных работ
	Заказчик

	2.
	Отчет о пуско-наладочных работах
	Отчет о пуско-наладочных работах
	A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта
	Руководитель проекта


Выходы

	№
	Выход
	Объекты
	Процесс-потребитель
	Исполнитель

	1.
	Документация по пуско-наладочным работам
	Акт выполненных работ по пуско-наладке

Отчет о пуско-наладочных работах
	A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр
	Руководитель проекта

	2.
	Отчет об исполнении бюджета 
	Отчет об исполнении бюджета
	A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр
	Руководитель проекта

	3.
	Первичная отчетность – пуско-наладочные работы
	Акт выполненных работ по пуско-наладке

Отчет о пуско-наладочных работах

Счет-фактура
	A7.6 Подготовка отчетности
	Бухгалтерия

	4.
	Работоспособная система 
	Система
	A4.3.1.3 Формирование приемочной комиссии и акта ввода в эксплуатацию
	Руководитель проекта


4. Показатели

Для оценки результатов выполнения процедуры используются следующие показатели:

	№
	Показатель
	Единица измерения
	Целевое значение
	Целевая дата

	1.
	Процент пуско-наладочных работ, выполненных в срок
	Проценты
	100
	01.01.2011


	 STYLEREF  "Название документа"  \* MERGEFORMAT   Регламент процедуры
	стр. 4 из 3



